
ส่วนที่ 1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้


ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
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(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง
“  ห้วยนางน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ 
         
            ๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
                       ๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา : ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
                                 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     แนวทางการพัฒนา :   ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                  ๒.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

                        ๓.  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

                        ๔.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

                        ๕.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                  สิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
       การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1
      (   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  

(  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)
      (   ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)

(  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	รวมจำนวนโครงการ


	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1
	8.34
	6
	22.22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	17.95

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	1
	3.70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2.56

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	9
	75.00
	18
	66.67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27
	69.23

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
	-
	-
	2
	7.41
	-
	-
	-
	-
	-
	
	2
	5.13

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	2

	16.67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	5.13

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	12
	100
	27
	100
	-
	-
	
	
	
	
	39
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ


 39         โครงการ
โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     73         โครงการ
คิดเป็นร้อยละ     39  x  100
=      53.42 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนสายด่านตะเคียน 
(ศูนย์บริหารจัดการขยะ) หมู่ที่ 6
	233,000
	230,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนกำจัด 
หมู่ที่ 2
	1,140,000
	1,100,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

	3
	โครงการซ่อมแซมสายไสชมหอก  
หมู่ที่ 3
	212,000
	210,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 4
	139,000
	138,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	5
	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  สายสถานีอนามัยห้วยนาง – บ้านหนองราโพ   หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6
	164,000
	155,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเจริญ – บ้านนายเกลือน        หมู่ที่ 4
	433,000
	430,000
(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	7
	อุดหนุนโครงการซ่อมแซมไฟสาธารณะเกาะกลางถนน หมายเลข 403 หมู่ที่ 2 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด)
	60,000
	57,459.32
	ตาม
เทศบัญญัติ
	

	รวม
	2,381,000
	2,320,459.32
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

	50,000
	2,400
	ตาม
เทศบัญญัติ
	

	รวม
	50,000
	2,400
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
	25,000
	12,217
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	2
	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย /ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)
	120,000
	60,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	3
	สมทบกองทุน สปสช.
	140,000
	135,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	4
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	5,968,800
	2,948,100
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	5
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	1,728,000
	706,400
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	6
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	36,000
	16,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	7
	โครงการประเพณีลอยกระทง
	150,000
	86,618
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	8
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	1,216,000
	650,560
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	9
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)
	1,328,000
	664,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	10
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนบ้านวังหลาม)
	868,000
	434,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	11
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน      (โรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	348,000
	178,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	12
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	582,600
	80,012.80
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	13
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล
	1,219,000
	169,125.74
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	14
	อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ               (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)
	40,000
	40,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	15
	อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ              (โรงเรียนบ้านวังหลาม)
	30,000
	30,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	16
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(เทศบาลตำบลห้วยยอด)
	50,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	17
	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(ศพด.บ้านห้วยนาง)
	4,000
	2,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	18
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(ศพด.บ้านห้วยนาง)
	15,000
	10,660
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	19
	ค่ารับวารสาร
	25,000
	10,600
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	20
	ค่าวัสดุการศึกษา
	486,200
	486,200
	ตาม        เทศบัญญัติ
	กำลังดำเนินการ

	21
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	64,000
	64,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	22
	โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	83,000
	81,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	23
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียน 1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	127,000
	111,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	24
	โครงการปรับปรุงทางเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	80,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	25
	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	131,000
	81,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	26
	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	52,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	27
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	60,000
	53,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ได้ผู้รับจ้างแล้ว  รอมาทำสัญญา

	รวม
	14976,600
	7,259,493.54
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการขุดสระน้ำบริเวณด่านตะเคียน หมู่ที่ 6
	123,000
	120,000

(วงเงินในสัญญา)
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

	2
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังหลาม
	7,999,000
	7,532,000
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้าง

	รวม
	8,122,000
	7,652,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
	330,000
	235,357
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	2
	จัดซื้อเช็ควาล์ว
	12,000
	11,260
	ตาม        เทศบัญญัติ
	

	รวม
	342,000
	246,617
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 -  31 มีนาคม 2561)
รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน      22,130,477.58        บาท  แยกเป็น


รายได้จัดเก็บเอง


หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน



        704,239.81  
บาท
      
 ภาษีบำรุงท้องที่





58,133.49
บาท
    

 ภาษีป้าย





14,640.00
บาท
           อากรรังนกอีแอ่น




          0.00
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  

 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย



98,780.00
บาท


 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร


     556.03
บาท
 ค่าธรรมเนียมการแพทย์




 59,600.00    บาท

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์



     270.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
    7,100.00   บาท

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก


     200.00
บาท
 ค่าปรับการผิดสัญญา




158,915.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ




  2,442.00
บาท
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 


     200.00
บาท


    ค่าปรับอื่นๆ (ค่าน้ำ)




31,820.00
บาท


    ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

33,000.00
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร




90,479.66
บาท

    ค่าเช่าหรือบริการสถานที่




34,160.00
บาท

    รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ




  1,000.00
บาท


หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา



606,230.00
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด




ค่าขายแบบแปลน




49,000.00
บาท

     เงินที่มีผู้อุทิศให้





        5.00      บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน


4,377,720.98  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9




1,180,034.47  บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ





     26,612.05  บาท
ภาษีสรรพสามิต





2,297,685.56  บาท
ภาษียาสูบ






  29.10  บาท
-12-
ค่าภาคหลวงแร่





     12,541.69   บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม




     16,420.75   บาท
           ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน


     248,504.00  บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
            เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ         11,970,157.99 บาท
            ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์
           เงินโครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

            50,000.00  บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน          16,963,740.67          บาท แยกเป็น

   รายจ่ายงบกลาง



          4,419,441.00

บาท
        เงินเดือน





3,847,773.00
บาท
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)



1,312,320.00
บาท
        ค่าจ้างประจำ




             314,130.00

บาท
                        ค่าจ้างชั่วคราว




          1,424,340.00

บาท
        ค่าตอบแทน





   161,996.00
บาท
        ค่าใช้สอย





2,184,171.20
บาท
        ค่าวัสดุ





1,148,377.52
บาท
        ค่าสาธารณูปโภค




   541,775.63
บาท
        เงินอุดหนุน





1,509,459.32
บาท
        ค่าครุภัณฑ์





      61,655.00
บาท
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



                 27,100.00
บาท
        เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์


                 11,201.00
บาท

