
ส่วนที่ 1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้


ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
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(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
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ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง
“  ห้วยนางน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ 
         
            ๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
                       ๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา : ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
                                 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     แนวทางการพัฒนา :   ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                  ๒.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

                        ๓.  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

                        ๔.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

                        ๕.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                  สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
       การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
รายงานผลการดำเนินงาน  ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จแล้ว
	จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	รวมจำนวนโครงการ


	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	5
	8.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	8.33

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	1.17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1.17

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	46
	54.11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3.52
	49
	57.63

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	26

	30.58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1.17
	27
	31.75

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	3.52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	3.52

	รวม
	81
	97.71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4.70
	85
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ


 85         โครงการ
โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     99  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ     85  x  100
=      85.85 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายควนไสบุก- บ้านนายพร้อม ตอน 3     หมู่ที่ 7
	497,000
	469,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนสายบ้านห้วยนาง – บ้านวังหลาม       หมู่ที่ 1
	497,000
	495,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านยูงงาม – บ้านวังหลัก หมู่ที่ 8
	498,000
	490,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการปรับปรุงระบบน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 6
	276,000
	273,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	โครงการปักเสาพาดสาย ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะ
	235,000
	230,000


	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

	50,000
	11,775
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ       กฎจราจร
	30,000
	22,445
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	25,000
	24,994
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
	15,000
	9,678
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการแฃ่งขันกีฬาสีอนุบาลศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	50,000
	49,565
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(ศพด.บ้านห้วยนาง)
	4,000
	4,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	6
	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
	5,000
	4,610
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	โครงการลูกรักฟันดี  เริ่มที่บ้านสานต่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	3,000
	2,880
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	1,205,009
	1,068,200
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	9
	โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
	397,800
	370,600
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	10
	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	29,800
	28,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	11
	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	44,700
	43,800
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	12
	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	44,700
	43,800
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	13
	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (รำมโนราห์)
	30,000
	16,800
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	14
	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์
	30,000
	16,800
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	15
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	498,500
	421,266.54
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	16
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล
	1,188,500
	950,069.20
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	17
	โครงการต่อเติมอาคารเรียน 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	441,000
	328,794.37
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	18
	อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา
(อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)
	30,000
	30,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	19
	อุดหนุนตามโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	20
	อุดหนุนโครงการพัฒนาด้านกีฬา
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	21
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนบ้านวังหลาม)
	892,000
	877,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	22
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)
	1,228,000
	1,215,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	23
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน      (โรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	360,000
	360,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	24
	อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
(อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)

	50,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	25
	อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)

	40,000
	40,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	26
	อุดหนุนตามโครงการเด็กดีวิถีพุทธ
(อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)

	15,000
	15,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	27
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค  พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์          ดร. สมเด็จ ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	100,000
	432
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	28
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
	6,000
	4,485
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	29
	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
	6,000
	4,485
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	30
	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	6,000
	4,845
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	31
	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย /ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)
	144,000
	144,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	32
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
	200,000
	5,973
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	33
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล   ห้วยนาง
	30,000
	19,740
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	34
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
	30,000
	15,145
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	35
	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
	499,000
	477,753
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	36
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม
	30,000
	13,545
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	37
	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
	50,000
	4,971
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	38
	โครงการแข่งขันกีฬา
	250,000
	244,658
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	39
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
	150,000
	135,468
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	40
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง (สำรวจความพึงพอใจ)
	20,000
	20,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	41
	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (รำมโนราห์)
	36,500
	23,182
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	42
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	50,000
	33,174
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	43
	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
	20,000
	2,028
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	44
	อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	45
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	6,283,200
	5,909,300
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	46
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	1,728,000
	1,467,200
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	47
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	48,000
	39,500
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	48
	ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้         และพวงมาลัย
	3,000
	2,000
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	49
	ค่ารับวารสาร
	25,000
	20,850
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
	330,000
	310,812
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
	130,000
	115,260
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
	10,000
	6,082
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	30,000
	9,000
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
	150,000
	149,000
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	6
	โครงการจัดประชุมประชาคม
	10,000
	1,932
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	ค่าจัดซื้อโต๊ะ
	10,000
	6,500
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส
	15,000
	6,740
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	9
	ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า
	20,000
	6,980
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	10
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
	48,000
	47,500
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	11
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network
	17,000
	10,000
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	12
	ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร
	60,000
	60,000
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	13
	ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง
	48,000
	35,950
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	14
	ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
	27,500
	27,500
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	15
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
	20,000
	13,000
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	16
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
	22,000
	21,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	17
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
	16,000
	15,900
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	18
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
	3,000
	2,600
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	19
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร           แบบ 15 ลิ้นชัก
	8,000
	4,500
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	20
	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
	65,000
	64,800
	ตาม       เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	21
	ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน
	50,000
	21,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	22
	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโรงน้ำระบบประปา  หมู่ที่ 1
	212,000
	195,700
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	23
	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี
	210,000
	210,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	24
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า
	63,000
	36,860
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	25
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า
	27,000
	18,300
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	26
	ค่าจัดซื้อรอกดึง แบบคันโยก ขนาด 3” – 10”
	20,000
	6,400
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	27
	ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง เพลาลอยสำหรับมอเตอร์ ขนาด 20 แรงม้า
	120,000
	120,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
	30,000
	16,900
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี
	50,000
	1,075
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	30,000
	9,700
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพารราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง. ถ. 96/008
สายบ้านวังหลาม – บ้านหนองหวา หมู่ที่ 5 บ้านพรุพรี ตำบลห้วยนาง
	9,506,000
	9,495,550.48
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1          บ้านวังหลาม ตำบลห้วยนาง
	2,420,000
	458,820.18
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	กำลังดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 

	3
	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	30,700
	27,200
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	ดำเนินการแล้ว
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วันที่ 30  กันยายน  2562
รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน      55,332,609.56        บาท  แยกเป็น


รายได้จัดเก็บเอง


หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน



        791,274.88  
บาท
      
 ภาษีบำรุงท้องที่





43,957.20
บาท
    

 ภาษีป้าย





35,560.00
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  

 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย



211,450.00
บาท


 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร


     1,009.37
บาท
 ค่าธรรมเนียมการแพทย์




128,250.00    บาท

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์



      830.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
    3,200.00   บาท

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก


       450.00
บาท
 ค่าปรับการผิดสัญญา




153,983.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ



           134,470.00
บาท
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 


        750.00
บาท


    ค่าปรับอื่นๆ   





   30,810.00
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร




282,963.59
บาท

    ค่าเช่าหรือบริการสถานที่




   61,440.00
บาท

    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ




    24,105.00บาท


หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา



1,620,438.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด




ค่าขายแบบแปลน




267,000.00
บาท
      หมวดรายได้จากทุน
           ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน



         1,500.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน


   464,953.08  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน


9,087,690.42  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9




2,463,557.60  บาท
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ





        66,487.60  บาท
ภาษีสรรพสามิต





    5,311,071.80  บาท
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้           53,781.90  บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม




         46,794.56   บาท
           ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล             810,673.00  บาท
           กฎหมายที่ดิน



     ภาษีจัดสรรอื่นๆ






  1,105.80 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ         21,167,052.81  บาท
            ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
            เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
            ท้องถิ่น
             โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
              ตง.ถ.96/008 สายบ้านวังหลาม – บ้านหนองหวา หมู่ที่ 5
              บ้านพรุพรี  ตำบลห้วยนาง



        9,506,000.00  บาท
              โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
              (DLTV) เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ
              พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง




      30,700    บาท
              โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
              หมู่ 1 บ้านวังหลาม ตำบลห้วยนาง



      2,420,000  บาท


   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
         173,250  บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน          51,251,309.56          บาท แยกเป็น
   งบกลาง





8,203,795.12
บาท
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)



2,624,640.00
บาท
        เงินเดือน (ข้าราชการ )


                   11,263,333.00
บาท
        ค่าตอบแทน





 1,241,348.00
บาท
        ค่าใช้สอย





4,709,467.61
บาท
        ค่าวัสดุ





2,967,038.36
บาท
        ค่าสาธารณูปโภค




 1,279,433.75
บาท
        ค่าครุภัณฑ์





 1,320,683.89
บาท
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



           14,835,844.85
บาท

    รายจ่ายอื่น





      89,000.00         บาท
        เงินอุดหนุน





2,716,724.72
บาท

