
ส่วนที่ 1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้


ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
                                       -2-

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
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ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง
“  ห้วยนางน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ 
         
            ๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
                       ๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา : ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
                                 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     แนวทางการพัฒนา :   ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                  ๒.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

                        ๓.  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

                        ๔.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

                        ๕.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                  สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
       การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2
       (  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  

  ( ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)
       (  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)

  (  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน  2561
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	รวมจำนวนโครงการ


	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	5
	8.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1.67
	6
	10.00

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	1.67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1.67

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	41
	68.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41
	68.33

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
	1
	1.67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1
	1.67

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	8

	13.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	13.33

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	3.33
	1
	1.67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	5.00

	รวม
	59
	79.40
	1
	1.67
	-
	-
	-
	-
	1
	1.67
	60
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ


 60         โครงการ
โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     73         โครงการ
คิดเป็นร้อยละ     60  x  100
=      82.19 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 4
	139,000
	138,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.  สายสถานีอนามัยห้วยนาง – บ้านหนองราโพ   หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6
	164,000
	155,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเจริญ – บ้านนายเกลือน        หมู่ที่ 4
	433,000
	430,000

	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการปรับปรุงถนนสายปงช้าง-
ควนหวายเล็ก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3
	731,000
	395,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	โครงการก่อสร้างถนนสายด่านตะเคียน 
(ศูนย์บริหารจัดการขยะ) หมู่ที่ 6
	233,000
	230,000


	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งผักไห่ (ตอน 2)
	499,000
	488,000
	ตาม  
เทศบัญญัติ
	กำลังดำเนินการ

	รวม
	2,199,000
	1,836,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

	50,000
	38,100
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	รวม
	50,000
	38,100
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
	25,000
	12,497
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย /ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)
	120,000
	120,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	5,968,800
	5,846,900
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
	1,728,000
	1,424,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	36,000
	31,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	6
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	1,216,000
	1,214,560
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)
	1,328,000
	1,303,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       (โรงเรียนบ้านวังหลาม)
	868,000
	868,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	9
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน      (โรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	348,000
	348,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	10
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	582,600
	350,818.66
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	11
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล
	1,219,000
	169,125.74
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	12
	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(ศพด.บ้านห้วยนาง)
	4,000
	2,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	13
	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
	5,000
	5,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	14
	โครงการลูกรักฟันดี  เริ่มที่บ้านสานต่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	3,000
	3,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	15
	โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	83,000
	81,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	16
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเรียน 1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	127,000
	111,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	17
	โครงการปรับปรุงทางเท้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	80,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	18
	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	131,000
	81,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	19
	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	52,000
	50,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	20
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	60,000
	53,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	21
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
	200,000
	198,000
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	22
	อุดหนุนโครงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วิถีห้วยนาง วิถีพอเพียง) (โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง)
	40,000
	40,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	23
	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้า (โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง)
	200,000
	200,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	24
	อุดหนุนตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย (โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง)
	30,000
	30,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	25
	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา (โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501))
	30,000
	30,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	26
	อุดหนุนตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 
(โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501))
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	27
	อุดหนุนตามโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม)
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	28
	อุดหนุนตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
(โรงเรียนบ้านวังหลาม)
	30,000
	30,000
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	29
	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่เยาวชน
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	30,000
	30,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	30
	อุดหนุนตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย
(โรงเรียนบ้านหนองราโพ)
	16,000
	16,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	31
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	50,000
	18,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	32
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค  พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์          ดร. สมเด็จ ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	100,000
	56,100
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	33
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
	200,000
	3,570
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	34
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนคนดีสู่สังคม
	30,000
	22,332
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	35
	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (รำมโนราห์)
	36,500
	21,852
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	36
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
	50,000
	34,854
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	37
	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
	30,000
	4,114
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	38
	ค่ารับวารสาร
	25,000
	21,210
	ตาม      เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	39
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานอื่นๆ
	210,000
	119,072
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	40
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง (สำรวจความพึงพอใจ)
	20,000
	20,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	รวม
	15,371,900
	13,079,005.40
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการขุดสระน้ำบริเวณด่านตะเคียน หมู่ที่ 6
	123,000
	120,000


	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	รวม
	123,000
	120,000
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
	130,000
	106,510
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
	30,000
	15,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
	32,000
	32,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
	21,000
	21,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	5
	ค่าจัดซื้อเรือพลาสติก/ไฟเบอร์
	220,000
	220,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	6
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
	5,600
	5,600
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อ PE
	155,000
	89,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	ค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ
	144,000
	144,000
	ตาม 
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	รวม
	737,600
	633,110
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
	30,000
	29,500
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี
	50,000
	19,107
	ตาม
เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการผลิตก๊าชชีวภาพ
	293,000
	288,000
	ตาม
เทศบัญญัติ
	กำลังดำเนินการ

	รวม
	373,000
	336,607
	
	


งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านวังหลาม
	7,999,000
	6,925,820
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	กำลังดำเนินการ

	รวม
	7,999,000
	6,925,820
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ  วันที่ 30  กันยายน  2561
รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน      42,970,548.77        บาท  แยกเป็น


รายได้จัดเก็บเอง


หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน



        789,477.63  
บาท
      
 ภาษีบำรุงท้องที่





68,001.92
บาท
    

 ภาษีป้าย





31,321.00
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  

 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย



206,080.00
บาท


 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร


       720.93
บาท
 ค่าธรรมเนียมการแพทย์




 91,850.00    บาท

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์



      870.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
    7,100.00   บาท

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก


       400.00
บาท
 ค่าปรับการผิดสัญญา




242,835.00
บาท
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ




     3,312.00
บาท
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 


        280.00
บาท


    ค่าปรับอื่นๆ (ค่าน้ำ)




   69,930.00
บาท


    ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

   57,400.00
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร




159,111.90
บาท

    ค่าเช่าหรือบริการสถานที่




   65,280.00
บาท

    รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ




     1,000.00
บาท


หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา



1,362,276.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด




ค่าขายแบบแปลน




118,500.00
บาท

     เงินที่มีผู้อุทิศให้





            5.00  บาท
      หมวดรายได้จากทุน
           ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน



         600.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน


   437,995.41  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน


9,500,985.10  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9




2,610,085.47  บาท
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ





        72,845.60  บาท
ภาษีสรรพสามิต





    4,880,868.29  บาท
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้           24,720.00  บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม




         38,054.71   บาท
           ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล             761,389.00  บาท
           กฎหมายที่ดิน



     ภาษีจัดสรรอื่นๆ






   232.80  บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
            เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ         20,228,858.99 บาท
            ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์
             เงินโครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

      50,000.00  บาท
       หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน              1,038,873.00 บาท
             ขนาดใหญ่มาก  หมู่ที่ 1 บ้านวังหลาม ตำบลห้วยนาง


   (กันเงินงบประมาณ 5,886,947 บาท)
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน          37,939,919.48          บาท แยกเป็น

   รายจ่ายงบกลาง



          8,235,855.95

บาท
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)



2,624,640.00
บาท
        เงินเดือน (ข้าราชการ )


           
7,742,143.00
บาท
        ค่าจ้างประจำ




             632,400.00

บาท
                        ค่าจ้างชั่วคราว




          2,848,680.00

บาท
        ค่าตอบแทน





   383,833.00
บาท
        ค่าใช้สอย





4,238,347.00
บาท
        ค่าวัสดุ





3,146,992.75
บาท
        ค่าสาธารณูปโภค




 1,163,832.72
บาท
        เงินอุดหนุน





3,292,459.32
บาท
        ค่าครุภัณฑ์





   603,345.24
บาท
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



           1,933,022.00
บาท

    รายจ่ายอื่นๆ





      20,000.00         บาท
        เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์


            1,074,368.00
บาท

