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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2566-2570)
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ของ
เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
ส่วนที่ 1
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้


ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร


ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
-3-
ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง
“  ห้วยนางน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ 
         
           ๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
                      ๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา :  ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
                                 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
     แนวทางการพัฒนา :   ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                  ๒.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

                        ๓.  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

                        ๔.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

                        ๕.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                                  สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          :      เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
       การพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับศักยภาพของท้องถิ่น
	( 
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2566
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จแล้ว
	จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	โครงการทั้งสิ้น


	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	-
	-
	4
	10.00
	-
	-
	-
	-
	4
	10.00

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	1
	2.50
	-
	-
	-
	-
	1
	2.50

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	19
	47.50
	-
	-
	12
	30.00
	-
	-
	-
	-
	31
	77.50

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	1

	2.50
	-
	-
	2
	5.00
	-
	-
	-
	-
	3
	7.50

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	1
	2.50
	-
	-
	-
	-
	1
	2.50

	รวม
	20
	50.00
	-
	-
	20
	50.00
	-
	-
	-
	-
	40
	100.00


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ


 20         โครงการ
โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     40  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ     20  x  100
=     50.00


      40
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงการต่างๆ เนื่องจากบางโครงการมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ

2. ต้องบริหารจัดการเก็บงบประมาณที่คงเหลือให้เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ


	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-013 สายปงช้าง–ควนหวายเหล็ก หมู่ที่1,3 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
	497,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-038 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านไสหาร ตอน 2 หมู่ที่1 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
	497,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-041 สายบ้านนายโชติเพชรร่วง หมู่ที่2 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
	496,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 96-041 สายหนองราโพ ซอย1 หมู่ที่6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
	497,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

	20,000
โอนลด
20,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	1,264,000
โอนเพิ่ม
38,000
	362,943
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน(EMS)
	144,000
โอนเพิ่ม
60,000
	204,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการดูแลรักษาความสะอาดตลาดนัดเทศบาลตำบลห้วยนาง
	20,160
	20,160
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	4
	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด
	50,000
โอนลด
40,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	5
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์    ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง ควัฒน วรขัติยราชนารี
	65,000
โอนเพิ่ม
50,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	6
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง
	100,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	7
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยนางเกมส์        ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	250,000
โอนเพิ่ม
50,000
	299,580
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	150,000
	139,207
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	9
	โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย
	85,000
	84,823
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	10
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	70,000
โอนเพิ่ม
10,000
	79,596
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	11
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	50,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	12
	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา
	20,000
	-
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	13
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
	67,000
	-
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	14
	อุดหนุนโครงการประเพณีลากพระ
	120,000
โอนลด
100,000
	-
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	
	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	
	
	

	15
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
	861,200
	861,200
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู)
	
	
	
	

	๑6
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
	1,128,722
	558,922
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	17
	โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านกีฬา
	30,000
	30,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	18
	โครงการเด็กดีวิถีพุทธ
	15,000
	15,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	19
	โครงการพี่สอน-น้องทำ งานใบตอง
	20,000
	20,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	20
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
	32,000
	32,000
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	21
	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	20,000
	-
	ตาม        เทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังหลาม
	
	
	
	

	22
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
	936,970
	463,970
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	23
	โครงการเด็กดีศรีวังหลาม
	15,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองราโพ
	
	
	
	

	24
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
	489,060
	232,560
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	25
	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
	30,000
	30,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
	15,000
โอนเพิ่ม
130,000
	133,719
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


	2
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
	15,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	3
	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
	๑๐,๐๐๐
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	4
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	20,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ


ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
	10,000
โอนลด
10,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ
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ครุภัณฑ์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	๑
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว (กองช่าง)
	12,000
	12,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	๒
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง)
	6,000
	5,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	๓
	ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (กองช่าง)
	575,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	๔
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
(กองช่าง)
	44,000
	43,800
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	๕
	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ(กองช่าง)
	10,000
	-
	ตามเทศบัญญัติ
	ไมได้ดำเนินการ

	๖
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า (กองช่าง)
	25,000
	22,692
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)
	15,000
	15,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว

	8
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)
	36,000
	36,000
	ตามเทศบัญญัติ
	ดำเนินการแล้ว


-12-

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ  วันที่  31  มีนาคม  2566
รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน      4๖,๓๘๓,1๙๖.๐๐       บาท  แยกเป็น


รายได้จัดเก็บเอง


หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


         
     285.๗๕  
 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน



                    0.๐๐     บาท
      
 ภาษีบำรุงท้องที่





   2,391.09
 บาท
    

 ภาษีป้าย





 61,241.00
 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย



145,452.00
 บาท


 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร


       857.39
 บาท
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์



       310.00    บาท
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
    3,500.00    บาท

 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก


       850.00
 บาท
 ค่าปรับการผิดสัญญา




  52,454.00    บาท
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ



             56,330.00
 บาท
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 


        640.00
 บาท


    ค่าปรับอื่นๆ   





     9,170.00
 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร




   71,990.66
 บาท

    ค่าเช่าหรือบริการสถานที่




   25,800.00
 บาท


หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

    รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา



 612,196.00   บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด


เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน



   52,370.00
 บาท


ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง



 ๑1๕,๐๐๐.๐๐   บาท


รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ




      1,900.๐๐  บาท
      หมวดรายได้จากทุน
           ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน



             0.00  บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

   

  245,830.08  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

          5,664,333.19  บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ


1,603,478.74  บาท
-13-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ





         30,980.70  บาท
ภาษีสรรพสามิต





    2,071,707.78  บาท
ค่าภาคหลวงแร่                                                               30,515.14  บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม




         29,776.20  บาท
           ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล             
           กฎหมายที่ดิน





       806,868.00  บาท
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ






      87.30  บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ         
           ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ




  22,909,298.92  บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน          20,799,855.27          บาท แยกเป็น
   งบกลาง





  5,442,479.51
บาท
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)



  1,312,320.00
บาท
        เงินเดือน (ข้าราชการ )


                       7,127,731.35
บาท
        ค่าตอบแทน




 
     202,817.00
บาท
        ค่าใช้สอย





  2,432,062.50
บาท
        ค่าวัสดุ





  1,971,117.35
บาท
        ค่าสาธารณูปโภค




     794,383.06 
บาท
        ค่าครุภัณฑ์





          134,492   
บาท
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



                          0.00   
บาท

    เงินอุดหนุน





   1,382,452.00
บาท
